**MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**“MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİ AİLELERİMİZLE BULUŞUYOR PROJESİ”**

**ŞEHİT MEHMET ATA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ**

**PPOJENİN ADI:** Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor.

**AMAÇ:** Genel Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumlarda öğrenim gören öğrencilerin; öğretmenleriyle birlikte, okulun bulunduğu mahallede, bulunmadığı takdirde sırasıyla ilçede veya İl içinde tespit edilen belirli sayıdaki ihtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin; Saksı, bahçe bitkileri ve ağaçlarla ilgili bakım yenileme çalışmaları, bahçeleri bulunan evlere süs bitkisi ve sebze fidelerinin dikilmesi,peyzajının yapılması, benzeri çalışmalarla onları sevindirecek, mutlu edecek maddi ya da manevi dokunuşların toplum hizmeti kapsamında belirli bir plan ve proje dahilinde yerel imkanlarla yapılmasıdır.

**KAPSAM:** 2018 – 2019 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda öğrenim gören 10. 11. ve 12. sınıf öğrencilerini kapsamaktadır. Ancak 10. sınıf öğrencilerine yeterliliklerine göre görev verilecektir.

**DAYANAK:** Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

**HEDEFLER:**

**Bu proje ile öğrencilerin;**

* Sahip oldukları millî, manevî, ahlaki, insanî ve kültürel değerleri geliştirmelerini,
* Yardımlaşma, ihtiyaç sahibine yardım etme, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının güçlendirilmesi,
* Hoşgörüye, saygıya sevgiye, mesleğe ve sanata duyarlı tutum ve davranışa sahip, başarılı bireyler olarak yetişmeleri,
* Toplumda kalıcı gönül köprüleri kurmaları,
* Sosyal becerilerinin ve kendilerine olan güvenlerinin geliştirilmesi,
* Sosyal ve kültürel alanda okulunu temsil etme bilinci kazandırılması,
* Ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerinin sağlanması,
* Okula olan aidiyet duygularının güçlendirilmesi,
* Gerçek hayatta iş başı eğitimleri ile mesleki becerinin geliştirilmesi

**İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç kişilerin;**

* İncitilmeden, kalplerini kırmadan yardım edilmesi,
* Hayata tutunmalarına katkıda bulunulması

**Toplumda;**

* Yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının geliştirilmesi suretiyle toplumsal duyarlılığın artırılması,
* Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin tanıtılması,
* Öğrenci ve öğretmenlerimizin toplumla bütünleştirilmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca öğrencilerin zamanlarını verimli geçirerek istenmeyen ortamlarda bulunmalarının veya yanlış arkadaşlıklar kurmalarının önlenmesi suretiyle uyuşturucu ve diğer zararlı maddeleri kullanmalarının engellenmesi, şiddeteeğilim duyanların kontrol altına alınmasının sağlanması, okula olan aidiyetin, akademik ve sosyal başarılarının artırılması, okul devamsızlıklarının azaltılması ile öğrencilerde yeni ilgi alanları oluşturulması hedeflenmiştir.

**OKUL VE KURUMLARDA YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER**

1. Projeyi organize etmek ve aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla Öğretmenler Kurulu toplanacak, proje hakkında bilgilendirme yapılacak ve Sosyal Etkinlikler Kuruluna bağlı proje ekibi oluşturulacaktır.
2. Proje ekibi, mahallede muhtaç ve ihtiyaç sahibi kişiler ile okulda uygulanan alanlara göre yapılabilecek iş ve işlemleri belirleyecektir. İhtiyaç sahibi kişilerin belirlenmesinde mahalle muhtarlarıyla da işbirliği yapılabilecektir.
3. Proje ekibi, proje etkinliklerinin, öğrenci kulüplerine dağılımını yaparak yapılabilecek etkinliklerin hangilerinin eğitim kurumu içinde ya da eğitim kurumu dışında gerçekleştirileceğine yönelik planlamayı yaparak çalışmayı projelendirecek ve proje takvimi oluşturacaktır.
4. Projede görev alacak öğretmen ve öğrenci listeleri, veliler, işbirliğine gidilen sivil toplum kuruluşları, öğrencilerin taşınacağı araçların bilgileri, yardım yapılacak kişilerle ilgili bilgiler proje ile birlikte okul müdürlüğünün onayını aldıktan sonra il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulacaktır.
5. Projeye katılacak olan öğrenci ve öğretmenlerin çalışma alanına geliş ve okula dönüşlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümlerine göre yapılması sağlanacaktır.
6. Etkinlik kapsamında yardım yapılacak kişiler bilgilendirilerek yazılı izinleri alınacaktır.
7. Etkinlik **yapılmadan önceki**, **yapılırken** ve **son halinin** yüksek çözünürlüklü fotoğrafları çekilerek belgelendirilmelidir. Fotoğraflar çekilirken **İş sağlığı ve güvenliğine** uygun ekipman kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir.
8. Etkinlik kapsamında görev alacak öğrenciler gönüllülük esasına göre seçilecek ve velilerinden izin alınacaktır.
9. Proje ekibi gerektiğinde atölye ve meslek dersleri öğretmenleri, Kurulda yer almayan diğer öğretmenler, öğrenciler, gönüllü veliler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, esnaf ve sanatkârlar, oda ve borsa temsilcileri ile işbirliğine gidilebilecektir.
10. Söz konusu çalışma süreleri İşletmelerde beceri eğitimi ve/veya staj süresine sayılacaktır.
11. İlgili Kanunlar kapsamında İş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanan 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri proje kapsamında okul dışındaki çalışma yerlerine götürülüp getirilirken ve çalışırken **iş sağlığı ve güvenliği** kurallarına uyulacaktır.
12. Proje sonunda öğrencilerin gösterdiği performans ilgili derslerin proje/performans notlarından birisi olarak da verilebilecektir.
13. Okul yönetimleri Proje kapsamında yapılan etkinlikleri, okul panoları ile okulda yapılan törenlerde ve okul internet sayfasında duyuracaklardır.
14. Yapılan etkinliklerle ilgili bilgi/veriler (etkinlik/proje adı, etkinliğe katılan öğrenci ve öğretmenler) e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik Modülüne okul müdürlüklerince işlenecektir.
15. Proje ekibi başarı belgesi verilecek öğrencileri belirleyerek eğitim kurumu müdürünün onayına sunacaktır.
16. Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak Katılım, Başarı ve Teşekkür Belgesi ile okul ve Valiliklerce mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilecektir.
17. Öğrenci, veli ve öğretmenlere belgeleri ile varsa ödülleri eğitim öğretim yılının sonunda geniş katılımlı bir törende verilecektir.
18. Toplum hizmeti çalışmalarıyla ilgili giderler, okul-aile birliği, gönüllü kişi, kurum veya kuruluşlarca yapılan aynî ve nakdî bağış yoluyla karşılanacak olup gelir-giderlerle ilgili iş ve işlemler okul aile birliği tarafından yürütülecektir.
19. Proje etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemler Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planına işlenecektir.
20. Proje kapsamında yapılan çalışmalar Sosyal Etkinlik Dosyasında saklanacaktır.

**İLÇE /İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE**

**YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER**

1. Proje kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılım sağlanması için İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri azami gayret gösterecek Projeden azami yarar sağlanması için gerekli önlemleri alacaklardır.
2. İl/İlçelerde mesleki ve teknik eğitimden sorumlu /müdür yardımcısı /şube müdürü Projenin halka duyurulmasında, denetiminde ve gerektiğinde destek amacıyla belediye, muhtarlar vb. sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri alacaklardır.
3. İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç sayısının fazla olması halinde daha fazla kişinin yararlanabilmesi için valiliklerce çevresel faktörlerin devreye sokulması sağlanacaktır.
4. Projeye katılan öğrenci ve öğretmenler ilgili yönetmelik ve yönerge hükümlerine uygun olarak okul ve Valilikçe mahalli imkânlarla ve ilgili mevzuatına göre ödüllendirilmek üzere değerlendirilecektir.
5. Proje kapsamında yapılan etkinlikler törenlerde ve MEM internet sayfasından duyurularak diğer öğrencilerin de projelere katılması özendirilip teşvik edilecektir.

**SOSYAL ETKİNLİKLER KURULUNA BAĞLI OLARAK ÇALIŞACAK PROJE EKİBİMİZ**

ABDULLAH CENGİZ TARİH ÖĞRETMENİ/OKUL MÜDÜRÜ

SEVİLAY AYDIN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ/

PROJEDEN SORUMLU MÜDÜR YARDIMCISI

MEHMET ALİ ŞENTÜRK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ/TARIM TEK.ALAN ŞEFİ

(PROJE KORDİNATÖRÜ)

TAŞKIN DOĞAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ/TARLA BİTKİLERİ DAL ŞEFİ

FİDAN GÜRDAL TARIM TEKNOLOJİLERİ/MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ

SÜLEYMAN KOCAASLAN TARIM TEKNOLOJİLERİ/MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ

DAMLA ŞENTÜRK SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU TEMSİLCİSİ

**OKULUN YER ALDIĞI MAHALLEDE YAPILABİLECEK İŞ VE İŞLEMLER**

**Dar gelirli aileler için:**

1- Saksı, bahçe bitkileri ve ağaçlarla ilgili bakım yenileme çalışmaları

2- Okulun bulunduğu mahallelerin, park ve bahçelerine veya bahçeleri bulunan evlere süs bitkisi ve sebze fidelerinin dikilmesi, peyzajının yapılması

3-Sebze ve meyvelerin çekirdeklerin biriktirilerek uygun zamanda dikiminin yapılması

4- Hayvancılık yapana ailelerde hayvan bakımlarının yapılması

5-Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapmak

**PROJE TAKVİMİ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sorumlu Birim** | **Tarih** | **İş ve İşlemler** |
| Okul Müdürlüğü | 28 Aralık 2018 | 28 Aralık 2018 günü öğretmenler kurulu toplandı. Proje ekibi oluşturuldu. |
| Okul Müdürlüğü | 02 Ocak 2019 –15 Şubat 2019 | Proje ekibince okulun alanlarına göre yapılabilecek iş ve işlemlerin hangi kulüp / toplum hizmeti kapsamında yapılacağı ile projede görev alacak öğretmenle*r*in, gönüllü öğrencilerin belirlenmesi, veli izinlerinin alınması,  **PROJEDE GÖREV ALAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENLERİ/ SOSYAL ETKİNLİKLER KURULU TEMSİLCİSİ (1 KİŞİ)**    ABDULLAH CENGİZ  SEVİLAY AYDIN  MEHMET ALİ ŞENTÜRK  TAŞKIN DOĞAN  FİDAN GÜRDAL  SÜLEYMAN KOCAASLAN  DAMLA ŞENTÜRK    **PROJEDE GÖREV ALAN GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER VE KULÜPLERİ**    **11.SINIFLAR(11D-TARIM/ BAHÇEBİTKİLERİ DALI)**  ADI-SOYADI KULÜBÜ  **TURGUT GÜLER SİVİL SAVUNMA**  **BEYTULLAH TEKDOĞAN SİVİL SAVUNMA**  **ÇETİN ÇELİKBİLEK GEZİ İNCELEME VE TANITMA**  **ŞÜKRÜ EREN KARABACAK KÜLTÜR VE EDEBİYAT-YAYIN**  **MEVLÜT YARTAŞI KÜLTÜR VE EDEBİYAT-YAYIN**  **EMRE GÜMÜŞ MESLEK TANITMA**    **11.SINIFLAR(11A-TARIM/ TARLA BİTKİLERİ DALI)**  ADI-SOYADI KULÜBÜ  **OSMAN TELLİ KÜLTÜR VE EDEBİYAT**  **BAYRAM ÇETİN SİVİL SAVUNMA**  **12.SINIFLAR(12C-TARIM/ TARLA BİTKİLERİ DALI)**  **KULÜBÜ**  **GAFUR DAĞ SPOR KULÜBÜ**  **ADNAN AKYILDIZ GEZİ İNCELEME VE TANITMA**  **BÜNYAMİN KARAGÖZ KÜLTÜR VE EDEBİYAT-YAYIN**  **FARUK SİVRİ KÜTÜPHANECİLİK**  Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin veli ve muhtarların da yardımıyla belirlenmesi  **Projede yer alacak Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişilerin tespitinde yardımcı olan MUHTARLAR;**  **\*LOKMAN ARSLAN** KIRKEVLER MAHALLE MUHTARI  **\*HASAN M.AKYOL** AŞAĞI ÇAVUŞ KÖYÜ MUHTARI  **\*TEVFİK DUMAN** KORGUN BÜYÜK MAHALLE MUHTARI  **Projede yer alacak Muhtaç veya ihtiyaç sahibi kişiler**;  \*Ö.UĞUR SEZGİN AŞAĞI ÇAVUŞ KÖYÜ HAMUR KESEN MEVKİİ  \*AHMET ÇELİK KIRKEVLER KENBAĞ MEVKİ  \*TEVFİK MUTLU KIRKEVLER KENBAĞ MEVKİ  \*AHMET USTA KIRKEVLER KENBAĞ MEVKİ  \*MURAT SAMUT KIRKEVLER KENBAĞ MEVKİ  \*KEMAL UYSAL KORGUN  \*OSMAN GÖKDEMİR KORGUN |
| Okul Müdürlüğü | 18 - 22 Şubat 2019 | Projelerin hazırlanması, değerlendirilmesi ve onaylanması |
| Okul Müdürlüğü | 22 - 28 Şubat 2019 | Projenin, projede görev alacak öğretmen ve gönüllü öğrencilerin (öğrenci kulüpleriyle birlikte) velilerin isimlerinin ve veli izin belgelerinin yer aldığı projenin il/ilçe onayına sunulması  **VELİ İZİN BELGELERİ**  Veli izin belgeleri proje ekinde sunulmuştur. |
| İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | 28 Şubat 2019’den itibaren | Onaylanan projelerin okul/kurum/il/ilçe müdürlüklerinin internet sayfalarından duyurulması  Proje kapsamında yapılacak etkinliklerin tanıtımların yapılması  **PROJENİN İNTERNET SAYFASINDA DUYURULMASI** |
| Okul Müdürlüğü  İl/İlçe MEM | 01-31 Mayıs 2019 | Okul yönetimi ve Kaymakamlık/Valiliklerce Proje yürütücülerine (okul yönetimi, öğrenci, öğretmen, veli, muhtar vb.) ilgili mevzuatına göre mahalli imkânlarla KATILIM, BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGESİ verilmesi.  Bu işlemlerin okul/kurumlarda ve il/ilçe MEM’lerinde törenlerle yapılması. |
| Okul Müdürlüğü | 28 Şubat-31 Mayıs 2019 | Etkinlikle ilgili verilerin e-Okul sistemi E-okul Sosyal Etkinlik Modülüne işlenmesi.  **E-OKUL MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ**  İlgili müdür yardımcıları tarafından yapılacaktır. |
| İl MEM | 01 Mayıs - 31 Mayıs 2019 | Okullardan gelen EK-1’ler, EK-1’lerin tasnif edilip düzenlenmesiyle oluşturulan EK-2’lerin ve proje özeti, fotoğraflar, videolar ve basında çıkan haberlerle birlikte CD veya flash diskle Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne gönderilmesi. |

**PROJEDE GÖEV ALAN ÖĞRETMENLERİN LİSTESİ**

ABDULLAH CENGİZ TARİH ÖĞRETMENİ/OKUL MÜDÜRÜ

SEVİLAY AYDIN MESLEK ÖĞRETMENİ/ MÜDÜR YARDIMCISI

MEHMET ALİ ŞENTÜRK MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ/TARIM TEK.ALAN ŞEFİ

TAŞKIN DOĞAN MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ/TARLA BİTKİLERİ DAL ŞEFİ

FİDAN GÜRDAL TARIM TEKNOLOJİLERİ/MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ

SÜLEYMAN KOCAASLAN TARIM TEKNOLOJİLERİ/MESLEK DERSİ ÖĞRETMENİ

DAMLA ŞENTÜRK SOSYAL ETKİNLİKLER KURUKU TEMSİLCİSİ

**PROJEDE GÖEV ALAN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ**

**11.SINIFLAR**

ADI-SOYADI KULÜBÜ VELİSİNİN ADI-SOYADI

**TURGUT GÜLER SİVİL SAVUNMA AHMET GÜLER**

**BEYTULLAH TEKDOĞAN SİVİL SAVUNMA ALİ TEKDOĞAN**

**ÇETİN ÇELİKBİLEK GEZİ İNCELEME VE TANITMA MEMİŞ ÇELİKBİLEK**

**ŞÜKRÜ EREN KARABACAK KÜLTÜR VE EDEBİYAT-YAYIN METİN KARABACAK**

**MEVLÜT YARTAŞI KÜLTÜR VE EDEBİYAT-YAYIN FEDAİ YARTAŞI**

**EMRE GÜMÜŞ MESLEK TANITMA MUSTAFA GÜMÜŞ**

**OSMAN TELLİ KÜLTÜR VE EDEBİYAT-YAYIN MERVE NUR YILDIZ**

**BAYRAM ÇETİN SİVİL SAVUNMA VELİ ÇETİN**

**12.SINIFLAR**

ADI-SOYADI KULÜBÜ VELİSİNİN ADI-SOYADI

**GAFUR DAĞ SPOR KULÜBÜ RAMAZAN DAĞ**

**ADNAN AKYILDIZ GEZİ İNCELEME VE TANITMA FATMA AKYILDIZ**

**BÜNYAMİN KARAGÖZ KÜLTÜR VE EDEBİYAT-YAYIN ALİ KARAGÖZ**

**FARUK SİVRİ KÜTÜPHANECİLİK AHMET SİVRİ**

**PROJEDE GÖREV ALAN ÖĞRENCİLERİ TAŞIYACAK SERVİS ŞOFÖRLERİ**

**BU PROJEDE ÖĞRENCİLER PROJEYE DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ**

**TARAFINDAN TEMİN EDİLECEK ARAÇLARLA TAŞINACAKTIR..**

**PROJEYE DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ**

1-ÇANKIRI BELEDİYESİ

2-ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

3-TARIM ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ

4-BAŞAK ZİRAAT ZİRAİ İLAÇ BAYİİ.

5.ÇANKIRI YEM A.Ş

**OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL ÖRNEK TARIMSAL FALİYET ETKİNLİKLERİ**

Projenin amacını, kapsamını ve hedeflerini daha iyi anlatabilmek için yapılabilecek faaliyetler örneklenmiştir.

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilerin evlerinde yapılabilecek Tarımsal faaliyetler;

1- Saksı, bahçe bitkileri ve ağaçlarla ilgili bakım yenileme çalışmaları

2- Okulun bulunduğu mahallelerin, park ve bahçelerine veya bahçeleri bulunan evlere süs bitkilerinin dikilmesi, peyzajının yapılması

3-Sebze ve meyvelerin çekirdeklerin biriktirilerek uygun zamanda dikiminin yapılması

4- Hayvancılık yapan ailelerde hayvan bakımlarının yapılması

5-Tarım ve hayvancılık faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapmak

**OKUL VE KURUMLARDA YAPILMASI MUHTEMEL / ÖRNEK BİLGİLENDİRME ETKİNLİKLERİ**

İhtiyaç sahibi yoksul veya muhtaç durumdaki kişilere yönelik yapılabilecek **bilgilendirme faaliyet örnekleri (GENEL BİLGİLENDİRME)**

* Tüketilen meyve ve sebzelerin çekirdeklerinin tohumluk olarak muhafaza edilmesi
* Salon süs bitkilerinden çelik alıp çoğaltma işleminin yapılması
* Bahçeye dikilen süs bitkilerinden tohum alınması
* Yapılan tarımsal faaliyetlerde varsa hatalar ve eksikler hakkında bilgilendirme
* Sebze, meyve artıkları ve doğadan temin edilen yapraklar dahi kullanılarak doğal toprak gübresi yapımının anlatılması
* Peyzaj yapılması
* Proje tanıtım faaliyetlerini içeren afiş, broşür gibi materyallerin tasarlanması, basılması, dağıtımı,
* Anılarda kullanmak üzere fotoğrafların çekimi, albüm hazırlanması,

UYGUNDUR

20/02/2019

Abdullah CENGİZ

Şehit Mehmet Ata Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü